## 绩效目标表
2024年兵团本级财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表
（2024年）
项目名称 |  | 2024年兵团本级财政衔接推进乡村振兴补助资金
主管部门 |  | 第五师双河市 乡村振兴局 | 实施期限 | 2024年
项目属性 |  | 本团本级财政专项 | 实施单位 | 第五师城镇管理服务中心、第五师九十一团农业发展服务中心
资金情况 |  | 年度资金总额 | 1401万元
|  | 其中：当年财政资金 | 1401万元
其他资金
总体 目标 | 年度目标
目标1：安排衔接资金700万元，在90团1连新建冷库2栋，建筑面积约1854㎡，建筑主体为地上一层，门式钢屋架结构；配套相应设备。安排衔接资金701万元，在91团7连新建辣椒育苗温室8栋，建设面积约9520平方米，新建管理房8座，建设面积约110平方米，配套相应基础设施等。 目标2：提供就业岗位10个，受益低收入人数18人，连队集体收益达56万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 项目个数（个） | =2个
|  |  | 新建冷藏库数量（栋） | =2栋
|  |  | 新建冷藏库建筑总面积 （平方米） | ≥1854平方米
|  |  | 制冷设备（套） | =16套
|  |  | 新建辣椒育苗温室数量（栋） | =8栋
|  |  | 新建辣椒育苗温室总面积（平方米） | ≥9520平方米
|  |  | 新建管理房数量（栋） | =8栋
|  |  | 新建管理房总面积（平方米） | ≥112平方米
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100%
|  | 时效指标 | 资金按时到位率（%） | =100%
|  |  | 2024年项目完成投资率（%） | ≥90%
|  |  | 2024年项目衔接资金支出率（%） | ≥85%
|  | 成本指标 | 项目预算控制（万元） | ≤1401万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预计年受益（万元） | ≥56万元
|  | 社会效益指标 | 受益低收入人数（人） | ≥18人
|  |  | 提供就业岗位数（个） | ≥10个
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | ≥95%