## Sheet1
附件4
绩效运行监控表 （2023年度）
项目名称 |  |  | 第五师88团以工代赈肉牛养殖基地基础设施配套项目 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 雍纪龙15739091900
主管部门 |  |  | 第五师发展和改革委员会 |  |  | 实施单位 |  | 88团农业发展服务中心
资金情况 （万元） |  |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 预算执行率
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 400 | 326 | 81.5%
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 386 | 326 | 84.45%
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | 14
年度总体目标 | 主要建设内容为新建暖圈2座，建筑面积为524.76平方米，给水管网886米，排水管网937米，新建道路1553米，配套相应设施。
绩效指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 道路 | ≥1553米 | 1553 | 100%
|  |  | 供水 | ≥886千米 | 886 | 100%
|  |  | 排水 | ≥937千米 | 937 | 100%
|  |  | 暖圈 | ≥524.76平方米 | 524.76 | 100%
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2023-03-25 | 是 | 2023-03-25 | 项目完成招标后，3月25日已经具备开工条件
|  |  | 资金支付及时率 | ≥85% | 90% | 100% | 项目前期费用未支出，完成竣工验收后支付
|  | 成本指标 | 工程总投资 | ＜ 400万元 | ＜ 400万元 | ＜ 400万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加职工收入 | ≥99.24万元 | ≥90万元 | ≥99.24万元
|  | 社会效益指标 | 职工参加劳动数量 | ≥33人 | 62 | 62 | 项目集中施工，需要劳务人员多，劳务报酬合理，职工积极性高
|  | 可持续影响指标 | 牛场使用年限 | ≥15年 | ≥15年 | ≥15年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 0.95% | 100% | 100%