## 2022年项目计划自治区表模板
第五师双河市2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）项目完成情况公示表
填报单位：第五师双河市
项目序号 | 项目名称 | 项目库 编号 | 实施地点 | 计划完工月份 | 责任单位 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设起至期限 | 建设地点 | 建设规模及主要内容 | 监管部门 | 项目实施情况 | 项目验收结果 | 项目类别 | [5 empty] | 受益人口数（人） | 责任单位 | 责任人 | 资金规模（万元） | [5 empty] | 拨付率 | 简要绩效目标 | 简要利益机制 | 计划完成支出时间
[13 empty] | 产业发展 | 就业项目 | 乡村建设行动 | 巩固三保障成果 | 乡村治理和精神文明建设 | 其他 |  |  |  | 小计 | 中央衔接资金 | 兵团衔接资金 | 其它涉乡村振兴资金整合 | 其他资金 | 备注（其他资金名称）
合计 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2700 | 0 | 0 | 450 | 0
1 | 第五师84团粮食产业强链补链建设项目 | 2024-05-84-02 |  |  |  | 新建 | 2024.3-2024.9 | 84团6连、9连、10连、11连 | 新建面粉厂原料库房260平方米，改扩建粮食晾晒场3.3万平方米，并配套围墙、道路等附属设施。 | 第五师民宗局 | 已完工 | 验收合格 |  |  | √ |  |  |  | 500 | 84团农业发展服务中心 | 李宗勇 | 560 | 560 |  |  |  |  | 100% | 84团是五师粮食的主产区，是国家粮食大县。该项目围绕粮食主产业链建设，可解决团场及连队粮食晒场不足、老旧破损等问题，促进职工群众做到粮食颗粒归仓，减少职工群众在道路上晒粮的安全隐患，夯实84团粮食大县粮食生产基础设施。 | 一是10连、11连是次宜棉区，为了减轻种粮职工的后顾之忧，减少职工粮食损耗和安全风险，提高职工种粮的积极性；二是促进国家粮食安全，急需将粮食产业的附属设施进行改造提升，以解决职工晒粮难的问题；三是通过连队后期管理收取一定的费用，提高连队集体经济的收入和对场院管理更加规范化，取之于民用之于民。 | 2024.11
2 | 第五师84团1连污水处理厂升级改造项目 | 2024-05-84-07 |  |  |  | 改扩建 | 2024.3-2024.9 | 84团1连 | 新建日处理1300立方米/天的污水处理厂一座，出水水质达到一级A标准。管网改扩建5公里，配套相关设施。 | 第五师民宗局 | 已完工 | 验收合格 |  |  | √ |  |  |  | 800 | 84团城镇管理服务中心 | 郑跃明 | 1390 | 940 |  |  | 450 |  | 100% | 项目建成后，可进一步提升团场城镇污水治理能力，解决团场创建卫生城镇和环境治理硬件设施配套不到位的问题，改善职工群众生活环境，解决环保督察问题整改，夯实团场城镇基础设施。 | 城镇污水处理厂提升改造后，由团场城镇管理服务中心监督管理，市政公司84团工作站具体负责运行维护，确保项目建成达效，运行正常。 | 2024.11
3 | 第五师87团牧民定居圈舍建设项目 | 2024-05-87-09 |  |  |  | 新建 | 2024.3-2024.9 | 87团3连 | 新建圈舍16座2400平米、管理房16栋800平米，围栏1600余米及水电路相关配套设施建设。 | 第五师民宗局 | 已完工 | 验收合格 |  |  | √ |  |  |  | 500 | 87团社会管理综合治理办公室 | 刘宏 | 500 | 500 |  |  |  |  | 100% | 建成后，固定资产交由87团3连运营管理。将极大改善牧民定居条件，为本地已有的肉类加工企业提供稳定供给，完善产业链条。通过改变传统养殖模式，走集约化、规模化、效益型养殖发展道路，持续巩固脱贫成果，可新增羊只数量7000只/年，新增养殖纯收入300万元/年，受益人口64人，人均增收4.7万元/年。 | 建成后，固定资产交由87团3连运营管理。将极大改善牧民定居条件，为本地已有的肉类加工企业提供稳定供给，完善产业链条。通过改变传统养殖模式，走集约化、规模化、效益型养殖发展道路，持续巩固脱贫成果，可新增羊只数量7000只/年，新增养殖纯收入300万元/年，受益人口64人，人均增收4.7万元/年。 | 2024.11
4 | 第五师89团设施农业建设项目 | 2024-05-89-10 |  |  |  | 新建 | 2024.3-2024.9 | 89团2连 | 拟建温室大棚23座，地上一层轻钢结构，每座占地面积700㎡，层高3.9m，室内外高差0.15m。大棚坐北朝南，北面及东西两面采用干打垒的土墙有利于保温，南面采用安全玻璃有利于采光，同步配套室内给水管网、排水管网、电力管网、通风系统等相应设施。 | 第五师民宗局 | 已完工 | 验收合格 | √ | [5 empty] | 100 | 89团社会管理综合治理办公室 | 王永志 | 700 | 700 |  |  |  |  | 100% | 建成后，固定资产归89团所有，交由师市城建集团运营管理。该项目利用师市地热资源开发温室大棚，实现“365天”种植生产反季节果蔬，大力发展低碳经济，探索“生态建设产业化、产业发展生态化”新路，加快城乡一体化进程，带动连队职工就业3人/棚，实现生态保护与职工增收致富“双赢”。 | 建成后，固定资产归89团所有，交由师市城建集团运营管理。该项目利用师市地热资源开发温室大棚，实现“365天”种植生产反季节果蔬，大力发展低碳经济，探索“生态建设产业化、产业发展生态化”新路，加快城乡一体化进程，带动连队职工就业3人/棚，实现生态保护与职工增收致富“双赢”。 | 2024.11