## 监控表
附件2
绩效运行监控表 （2024年度）
项目名称 |  |  | 第五师91团辣椒育苗基地基础设施建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 徐燕13399098018
主管部门 |  |  | 第五师双河市乡村振兴局 |  |  | 实施单位 |  | 第五师91团农业和林业草原中心
资金情况 （万元） |  |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-8月执行数 | 预算执行率
年度资金总额：
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 701 | 414.1 | 59.07%
其他资金
年度总体目标 | 目标1：新建辣椒育苗温室8栋，建设面积约9520平方米，新建管理房8座，建设面积约110平方米，配套相应基础设施等。 目标2：项目实施后采用“企业＋合作社＋农户”的形式，以租赁形式由辣椒企业、合作社进行运营，同辣椒种植农户签订订单，育苗期间可增加就业岗位8个，可带动连队职工群众及低收入人群8人就业，辐射带动周边地区加工、物流产业发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月完成情况 | 全年预计 完成情况 | 偏差原因分析 |  |  | 备注
| 产出 指标 | 数量 指标 | 辣椒育苗温室（栋） | =8栋 | =5栋 | =8栋 | 无
|  |  | 辣椒育苗温室(平方米/栋） | ≥1190平方米/栋 | 未达监控节点 | ≥1190平方米/栋 | 无
|  |  | 管理房（座） | =8座 | =5座 | =8座 | 无
|  |  | 管理房(平方米/座） | ≥14平方米/座 | 未达监控节点 | ≥14平方米/座 | 无
|  | 质量 指标 | 项目工程验收合格率(%) | ＝100% | 未达监控节点 | ＝100% | 无
|  | 时效 指标 | 项目开工时间 | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 2024-04-01 | 无
|  |  | 项目完成时间 | 2024-10-01 | 未达监控节点 | 2024-10-01 | 无
|  |  | 资金按时到位率(%) | =100% | =100% | =100% | 无
|  | 成本 指标 | 辣椒育苗温室成本控制率(元/平方米） | ≤705元/平方米 | ≤705元/平方米 | ≤705元/平方米 | 无
|  |  | 管理房成本控制率(元/平方米） | ≤2538元/平方米 | ≤2538元/平方米 | ≤2538元/平方米 | 无
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 预计年收益（万元） | ≥28万元 | 未达监控节点 | ≥28万元 | 无
|  | 社会效益指标 | 受益低收益人数（人） | ≥8人 | 未达监控节点 | ≥8人 | 无
|  | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用年限(年） | ≥8年 | 未达监控节点 | ≥8年 | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益连队职工群众满意度（%） | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 无