## 监控表
附件1
绩效运行监控表 （2024年度）
项目名称 |  |  | 第五师90团1500吨气调式冷库建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 周军 13319098566
主管部门 |  |  | 第五师双河市乡村振兴局 |  |  | 实施单位 |  | 九十团城镇和生态保护中心
资金情况 （万元） |  |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-8月执行数 | 预算执行率
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 700 | 346.2 | 49.46%
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 700 | 346.2 | 49.46%
其他资金
年度总体目标 | 目标1：新建冷库2栋，单栋建筑面积927.42㎡，总建筑面积1854.84㎡，建筑主体为地上一层，门式钢屋架结构。檐口高均为8.1m，室内外高差0.90m，建筑物高度9.00m。配套相应设备。 目标2：促进团场葡萄、瓜果、畜牧养殖、水产养殖发展，带动职工群众致富增收，预计可提供就业岗位10个，带动低收入家庭10户。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月完成 情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 新建冷藏（栋） | =2栋 | =1栋 | =2栋 | 无
|  |  | 新建冷冻库数量（平方米/栋） | ≥927平方米/栋 | 未达监控节点 | ≥927平方米/栋 | 无
|  |  | 制冷设备（套） | =16套 | =16套 | =16套 | 无 |  |  | 设备已进场
|  | 质量指标 | 项目工程验收合格率(%) | ＝100% | 未达监控节点 | ＝100% | 无
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2024-04-01 | 2024-05-30 | 2024-04-01 | 无
|  |  | 项目完成时间 | 2024-10-01 | 未达监控节点 | 2024-10-01 | 无
|  |  | 资金拨付及时率（%） | =100% | =100% | =100% | 无
|  | 成本指标 | 冷库造价成本控制（元/平方米） | ≤2533元/平方米 | ≤2533元/平方米 | ≤2533元/平方米 | 无
|  |  | 制冷设备造价成本控制（元/套） | ≤143750元/套 | ≤143750元/套 | ≤143750元/套 | 无
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预计年收益（万元） | ≥28万元 | 未达监控节点 | ≥28万元 | 无
|  | 社会效益指标 | 受益低收益人数（人） | ≥10人 | 未达监控节点 | ≥10人 | 无
|  |  | 提供就业岗（个） | ≥10个 | 未达监控节点 | ≥10个 | 无
|  |  | 带动增加职工群众收入（万元/年/户） | ≥1万元/年/户 | 未达监控节点 | ≥1万元/年/户 | 无
|  | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用年限(年） | ≥10年 | 未达监控节点 | ≥10年 | 无
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 无