## 1现场质量
附件2 1.兵团房屋和市政工程项目施工现场质量信用信息评价标准
信用信息分类 | 信用信息指标 | 评价标准代码 | 评价内容 | 评价标准 | 评价记录 | 扣分 分数
XC1 质量行为（50分） | 质量保证体系建立 及运行 | XC1-01 | 施工现场建立质量保证体系并有效运行 | 基本符合扣5分 不符合 扣20分
| 人员履职 | XC1-02 | 项目负责人、质量管理人员资格及到岗履职情况 | 基本符合扣5分 不符合 扣15分
| 执行标准 规范 | XC1-03 | 严格执行标准、规范强制性条文 | 基本符合扣3分 不符合 扣10分
| 质量责任 落实 | XC1-04 | 建立并落实质量责任到人及奖罚制度 | 基本符合扣2分 不符合 扣5分
|  | XC1-05 | 建立质量目标、制定全过程质量控制措施 | 基本符合扣2分 不符合 扣5分
| 施工组织设计、施工方案的编制、审批及执行 | XC1-06 | 施工组织设计、施工方案应根据工程实际编制，具有指导性、针对性和可操作性，按程序审批并严格执行 | 基本符合扣3分 不符合 扣10分
| 设计变更 | XC1-07 | 施工图设计文件修改、变更、洽商应符合程序，记录完整；重大变更重新报审 | 基本符合扣2分 不符合 扣5分
| 工程技术 资料管理 | XC1-08 | 工程技术资料与工程进度同步且真实、准确 | 基本符合扣3分 不符合 扣10分
|  | XC1-09 | 不合格试件有处理记录及结果 | 基本符合扣2分 不符合 扣5分
| 施工企业检查评定情况 | XC1-10 | 质量验收前施工企业应进行自检和评定 | 基本符合扣2分 不符合 扣10分
XC1 质量行为（50分） | 监督站、监理单位提出问题整改及落实情况 | XC1-11 | 积极处理监督站及监理单位提出的问题并落实 | 基本符合扣2分 不符合 扣5分
| 总包单位管理分包单位 | XC1-12 | 总包单位对分包单位施工质量实施管理，分包单位应及时与总包单位交接且资料完整，程序规范 | 基本符合扣2分 不符合 扣10分
| 受到行政处罚 | XC1-13 | 因质量安全原因受到行政主管部门行政处罚的 | 一次扣10分
|  | XC1-14 | 因质量原因造成局部停工的 | 一次扣10分
| 通报批评 | XC1-15 | 在兵团、师市检查中因质量问题被通报批评的 | 一次扣10分
| 质量问题 | XC1-16 | 发生质量缺陷、质量问题 | 一处扣10分
XC2 实体质量 （50分） | 原材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备等合格证（出厂试验报告）及进场验收记录、复试报告 | XC2-01 | 原材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备等合格证（出厂试验报告）及进场验收记录、复试报告等齐全真实，检测批次满足规范要求 | 基本符合扣2分 不符合 扣10分
| 施工记录 | XC2-02 | 工序、部位施工过程中各项施工记录、定位、验线验槽记录、构件吊装、拼装记录、技术交底、轴线、标高、垂直度、质量检查记录、隐蔽验收记录、沉降观测记录等齐全且内容完整与实际相符 | 基本符合扣2分 不符合 扣8分
XC2 实体质量 （50分） | 施工试验 | XC2-03 | 按规定各项施工试验及安全功能检验齐全且指标参数满足规范要求 | 基本符合扣3分 不符合 扣10分
| 质量验收 | XC2-04 | 检验批、分项、分部（子分部）及单位（子单位）工程质量验收及时；检验批划分正确；验收程序或人员资格符合规定 | 基本符合扣2分 不符合 扣5分
| 钢筋制作安装质量控制 | XC2-05 | 钢筋下料、制作、数量、间距满足设计要求 | 基本符合扣2分 不符合 扣10分
|  | XC2-06 | 保护层定位措施及材料得当，保护层厚度符合要求 | 基本符合扣2分 不符合 扣10分
|  | XC2-07 | 钢筋连接、预应力钢筋锚固处理等满足要求 | 基本符合扣2分 不符合 扣10分
|  | XC2-08 | 柱节点钢筋间距、数量、纵向钢筋、梁筋定位等符合设计要求 | 基本符合扣2分 不符合 扣10分
| 混凝土施工质量控制 | XC2-09 | 模板外观及安装质量符合要求；模板及其支架拆除按方案进行 | 基本符合扣1分 不符合 扣5分
|  | XC2-10 | 混凝土浇筑施工工艺方法正确；支架、施工便道设置合理 | 基本符合扣1分 不符合 扣5分
|  | XC2-11 | 混凝土梁、柱节点不同强度等级施工方法正确并留置试件 | 基本符合扣2分 不符合 扣5分
|  | XC2-12 | 混凝土养护及时，方法正确，现场有同条件养护试块 | 基本符合扣1分 不符合 扣5分
|  | XC2-13 | 施工缝留置有专项施工方案，对混凝土柱节点进行处理 | 基本符合扣2分 不符合 扣5分
XC2 实体质量 （50分） | 砌体施工 质量控制 | XC2-14 | 砌筑留槎、组砌方法正确；细部及表面质量符合要求 | 基本符合扣2分 不符合 扣8分
|  | XC2-15 | 按要求设置拉结筋、网状配筋及位置正确 | 基本符合扣2分 不符合 扣5分
| 建筑节能 | XC2-16 | 有节能施工专项方案且执行；按要求组织节能验收且程序规范，人员符合要求 | 基本符合扣2分 不符合 扣8分
| 观感质量 | XC2-17 | 外观、尺寸、线条、平整度、垂直度、色泽等符合要求 | 基本符合扣2分 不符合 扣5分
分数合计
应得分100分： 扣分分数 分 加分分数 分； 实得分： 分
说明： | 1、完全符合规定的不扣分； 2、主控项目、保证项目齐全，一般项目存在个别缺项视为基本符合； 3、主控项目和保证项目有一项不符合，视为不符合； 4、不符合项每增加一项加扣2－5分。
建设单位签名： |  |  | 监理单位签名： | 施工单位签名：
检查评价人员签名： |  |  |  | 检查评价日期：

## 2现场安全
附件2 2.兵团房屋和市政工程项目施工现场安全信用信息评价标准
信用信息分类 | 信用信息指标 | 评价标准代码 | 评价内容 | 评价标准 | 评价记录 | 扣分 分数
XC3 安全生产管理 （60分） | 安全生产责任 | XC3-01 | 施工现场建立健全安全生产保证体系和风险防控隐患排查双重预防机制并有效运行 | 基本符合 扣5分；不符合扣20分
|  | XC3-02 | 建立各级人员安全生产责任制，并落实到人；制定安全生产管理目标并进行目标分解 | 基本符合 扣5分；不符合 扣15分
|  | XC3-03 | 制定对安全生产责任制和责任目标的考核制度；并定期进行考核 | 基本符合 扣2分；不符合 扣5分
|  | XC3-04 | 施工组织设计及专项施工方案具有可操作性和针对性，审查、审批、论证手续齐全并实施 | 基本符合 扣3分；不符合 扣10分
|  | XC3-05 | 安全技术交底工序、部位、内容及程序等符合要求 | 基本符合 扣3分；不符合 扣10分
|  | XC3-06 | 建立定期安全检查制度并执行；填写安全检查记录 | 基本符合 扣3分；不符合 扣10分
|  | XC3-07 | 安全检查隐患排查整改落实及复查情况 | 基本符合 扣2分；不符合 扣8分
|  | XC3-08 | 起重设备保养、检测鉴定及时 | 基本符合 扣2分；不符合 扣5分
| 人员及教育 | XC3-09 | 关键岗位人员持证并到岗履职，特种作业人员持证上岗 | 基本符合 扣2分；不符合 扣10分
|  | XC3-10 | 落实安全教育制度,进场、岗前及三级安全教育齐全有效 | 基本符合 扣2分；不符合 扣10分
| 危险源 | XC3-11 | 针对工程特点，进行重大危险源辨识，并对施工现场易发生重大安全事故的部位、环节进行监控，报警装置有效 | 基本符合 扣3分；不符合 扣10分
|  | XC3-12 | 施工现场安全标志设置及重大危险源公示 | 基本符合 扣2分；不符合 扣8分
XC3 安全生产管理 （60分） | 应急救援 | XC3-13 | 制定防触电、防坍塌、高处坠落、机械伤害等内容的专项应急救援预案 | 基本符合 扣2分；不符合 扣5分
|  | XC3-14 | 现场应建立应急救援组织，培训、配备应急救援人员、器材设备，并定期组织演练 | 基本符合 扣2分；不符合 扣5分
| 安全责任划分 | XC3-15 | 总包单位对分包单位实施管理，签订安全生产协议书，明确双方的安全责任 | 基本符合 扣2分；不符合 扣8分
|  | XC3-16 | 分包单位建立安全机构，配备专职安全员，配合做好相关工作 | 基本符合 扣1分；不符合 扣5分
| 受到行政处罚 | XC3-17 | 因安全原因受到行政主管部门行政处罚的 | 一次扣10分
|  | XC3-18 | 因安全原因造成局部停工的 | 一次扣10分
| 通报批评 | XC3-19 | 在兵团、师市检查中因安全问题被通报批评的 | 一次扣10分
XC4 安全生产技术 （40分） | 文明施工 | XC4-01 | 现场围挡和封闭管理符合要求且永临结合 | 基本符合扣2分；不符合 扣8分
|  | XC4-02 | 施工场地分区合理，路面硬化畅通 | 基本符合 扣2分；不符合 扣5分
|  | XC4-03 | 执行材料管理制度，材料、构件、料具码放整齐且信息标识完整，符合总平面布局；有防火、防雨、防锈等措施；危险品有专用库房分类储藏，专人保管 | 基本符合 扣2分；不符合 扣5分
|  | XC4-04 | 合理划分施工作业区与办公生活区且隔离措施得当；办公生活用房的防火等级符合要求；宿舍构造、设施、人员居住等符合要求 | 基本符合 扣2分；不符合 扣5分
|  | XC4-05 | 现场防火，建立消防安全管理制度，消防设施配备、消防通道设置、执行动火审批手续 | 基本符合 扣2分；不符合 扣8分
XC4 安全生产技术 （40分） |  | XC4-06 | 施工现场综合治理、公示标牌、生活设施备置及卫生责任制度建立 | 基本符合 扣2分；不符合 扣5分
| 施工用电 | XC4-07 | 施工现场配电采用三级配电、二级保护、配电箱、分级开关箱构造设置及防护合理 | 基本符合 扣2分；不符合 扣8分
|  | XC4-08 | 按规范要求布设线路，线路防护、配电装置齐全、现场照明、设立用电档案等 | 基本符合 扣2分；不符合 扣8分
| 脚手架 | XC4-09 | 施工方案编制合理，荷载计算、经过审核、审批且执行 | 基本符合 扣2分；不符合 扣8分
|  | XC4-10 | 架体基础、拉结、杆件布设及间距、连接、脚手板、架体防护、层间防护、架体构造、安装、安全装置、构配件材质及通道等 | 基本符合 扣2分；不符合 扣8分
|  | XC4-11 | 安全作业、安全技术交底和验收 | 基本符合 扣2分；不符合 扣8分
| 基坑工程 | XC4-12 | 施工方案编制合理，荷载计算、经过审核、审批， | 基本符合 扣2分；不符合 扣8分
|  | XC4-13 | 基坊支护、降排水、基坑开挖、坑边荷载、安全防护、支撑拆除、作业环境、基坑监测等 | 基本符合 扣2分；不符合 扣10分
| 模板支撑 | XC4-14 | 施工方案编制合理，荷载计算、经过审核、审批， | 基本符合 扣2分；不符合 扣8分
|  | XC4-15 | 支架基础、支架构造、支架稳定、杆件连接、构配件材质、支架拆除等 | 基本符合 扣2分；不符合 扣8分
| 高处作业 | XC4-16 | 安全帽、安全网、安全带等防护用品的佩戴和材质 | 基本符合 扣1分；不符合 扣5分
|  | XC4-17 | 四口、五临边防护及设施定型化、工具化 | 基本符合 扣2分；不符合 扣8分
|  | XC4-18 | 攀登作业、悬空作业防护及安全措施 | 基本符合 扣2分；不符合 扣8分
XC4 安全生产技术 （40分） | 高处作业 | XC4-19 | 移动式操作平台、悬挑式物料平台 | 基本符合 扣2分；不符合 扣8分
| 起重机械 | XC4-20 | 安全装置、限位装置、防护设施、附墙架与缆风绳、钢丝绳、安拆、验收与使用、导轨架、电气安全、通信装置、操作棚、避雷装置、多塔作业、施工方案、索具、作业环境、作业人员、构件码放、警戒监护 | 基本符合 扣2分；不符合 扣8分
| 施工机具 | XC4-21 | 各种机具履行验收程序及审批签字、安全装置、漏电保护、作业棚及防护、人员持证及作业、专项方案及安全技术交底 | 基本符合 扣2分；不符合 扣5分
| 危大工程 | XC4-22 | 危大工程清单及安全管理措施 | 基本符合 扣2分；不符合 扣8分
|  | XC4-23 | 危大工程标牌及危险区域安全警示标志 | 基本符合 扣2分；不符合 扣5分
|  | XC4-24 | 结合实际编制专项施工方案、经过审核、审批、论证并实施 | 基本符合 扣2分；不符合 扣10分
|  | XC4-25 | 专项施工方案施工前交底及安全技术交底 | 基本符合 扣2分；不符合 扣8分
|  | XC4-26 | 项目负责人现场履职及危大工程作业人员登记 | 基本符合 扣2分；不符合 扣10分
|  | XC4-27 | 危大工程检查、验收及验收标识牌 | 基本符合 扣2分；不符合 扣8分
|  | XC4-28 | 危大工程施工相关资料归档管理 | 基本符合 扣2分；不符合 扣5分
| 扬尘治理 | XC4-29 | 编制专项方案、对施工现场实行封闭管理、物料管理、降尘作业、硬化路面和清洗车辆、清运建筑垃圾、监测监控等做到6个100% | 基本符合 扣2分；不符合 扣8分
XC5 特别项 | 加分项 | XC5-01 | 积极采用新材料、新技术、新设备、新工艺，五节一环保 | 四新加1分 五节一环保加１分
XC5 特别项 | 加分项 | XC5-02 | 创新方法，解决施工现场质量安全重点、难点问题 | 加1分
|  | XC5-03 | 被列为兵团级优质工程示范并召开现场观摩会的 | 加2分
|  | XC5-04 | 被列为师市优质工程示范并召开现场观摩会的 | 加1分
| 否决项 | XC5-05 | 发生一般及以上质量安全事故 | 否决
分数合计
应得分100分： 扣分分数 分 加分分数 分； 实得分： 分
说明： | 1、完全符合规定的不扣分； 2、主要项目、保证项目齐全，一般项目存在个别缺项视为基本符合； 3、主要项目和保证项目有一项不符合，视为不符合； 4、不符合项每增加一项加扣2－5分； 5、加分项最多加6分。
建设单位签名： |  |  | 监理单位签名： |  | 施工单位签名：
检查评价人员签名： |  |  |  | 检查评价日期：