## Sheet1
附件1
绩效运行监控表 （2023年度）
项目名称 |  |  | 第五师84团2023年以工代赈连队人居环境整治建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 刘振洲 18999775987
主管部门 |  |  | 第五师发展和改革委员会 |  |  | 实施单位 |  | 84团农业发展服务中心
资金情况 （万元） |  |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 预算执行率
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 200 | 45.9 | 22.45%
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 185 | 45.9 | 24.81%
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | 15
年度总体目标 | 支持84团实施农村中小型公益性基础设施建设，充分带动团场职工劳动力参与工程建设，实现就近就业增收
绩效指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 给水主管网 | 2231米 | 100% | 100%
|  |  | 支线管网 | 11109米 | 100% | 100%
|  |  | 发放劳务费 | ≥40万 | 25% | 100% | 偏差30万元75%，正常工程进度发放10万元，完成25%，正常施工中
|  |  | 设置公益性岗位 | ≥8个 | 完成9 | 100% | 放线、管沟清挖、管沟回填、表井垒砌、井壁抹灰、混凝土搅拌清运工，过路涵洞清掏、管道焊接、质量监督员等
|  | 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 100% | 监理全程质量监督 | 100% | 正在施工中
|  | 时效指标 | 给水管网完成时限 | 2023年10底前完成 | 已完成60% | 100% | 正常工程进度，已完成工程60%，继续施工中
|  | 成本指标 | 工程总投资 | 200万元 | 已完成支付预付款45.9万元 | 100% | 正常工程进度支付，与工程进度不存在偏差，与总完成额偏差77.75%
| 效益指标 | 经济效益指标 | 劳务报酬占总投资20% | 40万元 | 10万元 | 100% | 正常工程进度支付劳务工报酬，与总支付偏差75%
|  | 社会效益指标 | 给广大职工百姓提供良好供水条件 | 是 | 已完成工程的60% | 完成100% | 正常工程进度，继续施工中
|  | 可持续影响指标 | 给职工百姓带来长期饮水便利 | 是 | 已完成工程的61% |  | 正常工程进度，继续施工中
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益职工群众满意度 | ≥95 | 职工满意 | 95% | 正常工程进度，继续施工中