第五师双河市“无废城市”建设实施方案

（征求意见稿）

根据生态环境部、国家发展改革委、工业和信息化部、等18部委关于开展“无废城市”建设相关工作要求和兵团生态环境局《关于推进兵团“无废城市”建设工作的通知》文件精神，牢固树立“绿色发展、生态赋能”理念，统筹推进师市“无废城市”建设，结合师市实际，制定本方案。

一、工作目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平生态文明思想，统筹城市发展与固体废物管理。将非法倾倒处置固体废物专项整治行动（2025-2027年）与“无废城市”建设有效衔接，全面推动师市辖区内固体废物污染防治取得实效。到2030年，师市行政辖区范围内工业企业绿色制造水平全面提升，工业固体废物产生强度较快下降，主要农业废弃物利用水平提高，生活垃圾分类收运体系成熟高效，固体废物资源化和处置能力建设显著增强，形成一套跨领域、跨部门、跨区域的“无废城市”建设管理机制和保障体系。

二、组织机构

师市党委生态环境保护委员会（以下简称“师市党委环委会”）统筹推进第五师双河市“无废城市”建设工作。师市党委环委会办公室（设在生态环境局）负责“无废城市”建设工作日常事务，督促、协调相关单位推进“无废城市”建设；加强“无废城市”建设工作的监督检查，定期调度、通报工作情况，总结部署阶段性工作任务。各成员范围按照《实施方案》职责分工抓好落实，各团场、街道、双河经开区管委会落实好生态环境保护属地管理责任，相应推进辖区“无废细胞”建设。（师市党委环委会办公室牵头，师市党委环委会成员单位按职责分工负责，各团场、双河经开区管委会、明珠街道负责落实；以下均需各团场、明珠街道落实，不再列出）

三、基础现状

（一）一般工业固体废物。2024年，第五师双河市一般工业固废产生量19.56万吨，综合利用量18.88万吨，利用率达96.52%，处置量0.61万吨，贮存量0.04万吨，一般工业固体废物经过合理利用后均实现零排放。近年来，师市工业固体废物产生量逐渐增加，师市企业产生的固体废物目前采用委托有资质的第三方处置公司进行处理，无工业固体废物填埋场。

（二）工业危险废物。近年来，师市工业危险废物均依法依规开展无害化处置。2024年，师市在全国固体废物管理信息系统备案危废产生单位66家（包含医疗机构13家），师市工业危废产生量20.92吨，利用处置量14.23吨，处置综合利用率为68.02%。

（三）农业领域固体废物。2024年，师市畜禽粪污综合利用率92.95%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率100%，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率100%。师市畜禽粪污产量132.16万吨，粪污堆肥量51.83万吨，肥水还田利用80.33万吨。完成病死畜禽无害化处理场建设并投入使用，淘汰了深埋、化制、焚烧等传统病死畜禽处理方式，有效减少病死畜禽对土壤、水源的污染。秸秆产量达84.72万吨，可收集秸秆产量78.91万吨，秸秆综合利用率达93.14%。师市覆膜95.45万亩，推广加厚高强度地膜45.97万亩，执行残膜回收验收单制度，引导购置残膜回收一体机189台，5家残膜回收企业通过破碎、分离、清洗、分选等技术流程，将回收残膜进行再造粒，推动残膜污染治理资源化利用。

（四）城乡生活领域固体废物。2024年，双河市生活垃圾收集实现全覆盖。市区生活垃圾无害化产生量为2.34万吨，2022年—2024年期间，双河市生活垃圾产生量基本维持稳定（2022年产生2.02万吨，2023年产生2.20万吨），每年生活垃圾回收利用率在40%以上，无害化处理率均保持在100%。2024年，连队生活垃圾产生量6796.98吨，无害化处理量3437.34吨，无害化处理率51%。

（五）医疗废物。师市医疗废物产生总量较少，2024年产生量为105.76吨，2022—2024年期间，师市医疗废物年产生量均不足200吨（2022年产生182.02吨，2023年产生124.10吨），全部由博乐市新洁医疗废物处置中心进行处置，经高温蒸汽灭菌，处理达标后运至博州垃圾焚烧厂焚烧处理。师市每年医疗废物处置率保持在100%。

四、建设任务

（一）推进工业固体废物处理处置

1.引领工业产业绿色低碳转型

一是推动产业升级转型。健全绿色低碳循环发展的生产体系，推进工业绿色升级。深入推进绿色制造工程体系，提高绿色制造对工业固废源头减量的支撑力度。鼓励企业推广应用新技术、新工艺，根据师市产业发展特征与区位优势，结合师市三大主导产业特点，鼓励创建一批绿色设计产品、绿色供应链和绿色工厂，促进固体废物减量和循环利用。（师市工信局、商务局、农业农村局、科技局，双河经开区管委会等按职责分工负责）

二是实施全生命周期绿色管理。鼓励和支持重点行业在生产服务过程中实施全生命周期绿色管理，完善电子产品零部件销售—回收—拆解—资源利用的工业固废循环产业链，推动形成绿色生产模式，将绿色低碳循环理念融入工业设计、生产、回收利用全过程，构建固体废物资源化利用产业链，提高固体废物综合利用水平。（师市发改委、商务局、工信局、生态环境局，双河经开区管委会按职责分工负责）

三是进一步优化能源结构。稳步发展光伏发电、风力发电、抽水蓄能发电等新能源和再生能源，严格控制煤炭消费增量，逐步降低煤炭消费比重。（师市发改委负责）

四是推动绿色制造体系建设。按照《兵团绿色制造体系建设管理办法（试行）》，遵循企业主体、行政引导、标准引领和全面覆盖的原则，以绿色工厂培育为基础，以绿色工业园区、绿色供应链管理企业培育为支撑，优化政策环境，引导第三方机构提供专业化服务，激发企业绿色制造的内生动力，发挥绿色制造标杆示范带动作用，推动行业、区域绿色低碳转型升级，逐步形成师市绿色工业园区、绿色工厂培育机制。（师市工信局、商务局、双河经开区管委会、自然资源和规划局、农业农村局、生态环境局等按职责分工负责）

2.推动工业固体废物源头减量

一是全面实施清洁生产审核。加大清洁生产审核力度，扩大清洁生产审核面，进一步提高审核质量。落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》对工业固体废物的管理要求，强化建设项目固体废物管理，引导企业源头减量，建立健全一般工业固体废物管理台账制度，进一步推进源头管控精细化。充分发挥龙头企业的引领示范作用，强化火电、玻璃、砖瓦烧结等重点行业环境管理水平，实施能效提升、清洁生产、循环利用等专项技术改造，降低大宗固体废物产生强度，加强物料的循环利用，推动节能、节水、节材、减污、降碳协同增效，打造具有师市工业特色“无废园区”“无废企业”。（师市工信局、生态环境局、商务局，双河经开区管委会等按职责分工负责）

二是完善“三线一单”生态环境分区管控体系。严格控制“两高一低”项目盲目发展，禁止新建、扩建水泥、平板玻璃、生皮制革以及国家规划外的钢铁、原油加工等项目，实现源头减量。（师市发改委、生态环境局、工信局、商务局、自然资源和规划局等按职责分工负责）

三是推进绿色矿山建设。全面实施绿色开采，加快转变矿业发展方式的现实途径，发展绿色矿业、建设绿色矿山，降低矿产资源开采过程中的固体废物产生量和环境影响，提升资源综合利用水平。因矿制宜采用合理技术，推动利用矿业固体废物生产建筑材料或治理采空区和塌陷区。要推动绿色矿山建设，全面落实“双随机、一公开”制度，强化事中事后监管，加强对矿山监督检查。（师市自然资源和规划局牵头负责）

3.提升工业固体废物资源化利用水平

一是推动工业固废规模化综合利用。推动电力、建材制造等重点产废行业的工业固体废物规模化综合利用，探索推广固体废物循环利用模式，引导企业进行工业固体废物综合利用项目申报。（师市工信局、生态环境局，双河经开区管委会等按职责分工负责）

二是建立再生资源回收利用体系。建立健全废塑料、废轮胎、废旧金属、废弃电器电子产品等再生资源回收利用体系，鼓励和引导再生利用企业转型升级，促进行业集聚化、规模化、规范化发展。（师市商务局、双河经开区管委会等按职责分工负责）

三是推进废石、尾矿综合利用。鼓励企业利用石材矿山的荒料、废石加工成石子，利用泥浆烘干成泥粉制作建材产品。鼓励采用尾矿充填采矿工艺，大幅减少尾矿排放。加强露天矿山开采剥离表土的综合利用，设置单独存放场地，并做好临时防护措施，用于后期矿山复垦。（师市自然资源和规划局牵头负责）

（二）推动农业废弃物资源化利用

1.促进农业绿色生产，实现固废源头减量

一是推行农业绿色生产。坚持绿色引领，发展资源节约型、环境友好型种植业，优化产业组织结构，逐步向园区化、规模化、设施化、标准化方向发展，切实推进种植业固体废物源头减量。按照“以种促养、以养定种”思路，综合考虑师市辖区农业资源承载力、环境容量、生态类型和发展基础等因素，促进各类生产要素向优势种养区域、特色优势产品集聚，形成特色突出、优势互补的种养结合循环发展新格局。（师市农业农村局牵头负责）

二是优化产业布局和养殖结构。在师市畜禽养殖“禁养区”划定基础上，推进规模化养殖场标准化改造，提高适度规模标准化养殖水平和无害化处理水平，从源头上控制和削减畜禽养殖排污总量。调整优化畜禽养殖空间布局，提升产业发展水平。以建立种养循环发展机制为核心，逐步实现畜禽粪污就近就地综合利用。（师市农业农村局牵头负责）

三是推进农业绿色品牌化。围绕绿色食品产业链，以“智能、规模、绿色”为发展方向，鼓励企业在产品“提品质、增品种、创品牌”方面加强创新突破。（师市农业农村局、商务局、市场监督管理局按职责分工负责）

四是实行严格的投入品管控。实施农兽药经营许可制度；对限制使用的农药实行定点经营和实名制购买，实现来源可查询、去向可追踪；推广农药减量增效技术措施，有效减少农药使用量，源头减少农药包装废弃物产生。加强农作物重大病虫害监测预警，科学指导病虫害防治。大力推广生态调控、生物防治等病虫害防治技术，加大现代高效植保机械和生物农药、高效低残留农药安全科学使用推广应用力度，加强农药使用管理和技术指导，推进农药减量控害提质增效。（师市农业农村局、市场监督管理局按职责分工负责）

五是推进农膜使用源头减量。推广应用生物降解地膜和0.01毫米以上的标准地膜，调整种植业生产方式与配套关键技术，推广一膜多用、行间覆盖等技术。积极引进试验、示范推广加厚地膜和全生物降解膜。（师市农业农村局牵头负责）

2.完善农业废弃物收储运体系

一是完善畜禽粪污收运体系。鼓励支持建设专业化粪污集中处理中心，完善畜禽粪污收集、转化、利用三级网络体系，探索规模化、专业化、社会化运营机制。（师市农业农村局牵头负责）

二是完善农药包装废弃物回收体系。积极推进农药包装废弃物回收处理，明确农药生产者、销售者和使用者的农药包装废弃物回收主体责任，健全完善回收处理激励引导机制。建立农药包装废弃物回收处置体系，探索构建“市场主体回收、专业机构处置、公共财政扶持”的回收和集中处置机制，以农药经营者为主体，开展押金制、有偿回收等方式回收农药包装废弃物。建立农药包装废弃物定期转运和集中处置制度。强化宣传农药包装废弃物危害，提升使用者对农药包装废弃物回收。（师市农业农村局牵头负责）

三是建立废旧农膜回收体系。严格执行“师市残膜回收验收单制度”，不断提高废旧农膜回收率。强化农用地膜使用、回收环节监管，鼓励残膜回收企业通过破碎、分离、清洗、分选等技术流程，将回收残膜进行再造粒，加快实现残膜污染治理资源化利用，推动废旧农膜回收储运和综合利用网络建立健全。（师市农业农村局牵头负责）

四是推进秸秆收储中心建设。探索建立以团场、连队、企业为主体，以秸秆收储中心（站点）为依托，提供秸秆收集、储存、销售、加工、运输等服务功能的农作物秸秆收集储运体系。（师市农业农村局牵头负责）

五是建立健全病死畜禽无害化收集处理体系。各团场做好辖区内病死畜禽收集暂存点的规划布局、建设和管理工作。畜禽养殖户比较集中的重点连队设立病死畜禽收集暂存点。畜禽屠宰场、专业化活畜禽交易市场和大型规模饲养场等，根据实际建立满足需要的收集暂存点。收集暂存点负责病死畜禽的消毒、包装、收集工作，无害化处理厂负责统一运输、处理收集暂存点的病死畜禽。组织病死畜禽收集暂存点、规模饲养场与无害化处理单位签订委托运输、处理协议，对病死畜禽进行集中处理。逐步形成“团场布点，重点企业收集暂存，无害化处理厂转运处理”的病死畜禽无害化收集处理体系。（师市农业农村局牵头负责）

3.逐步提高农业废弃物综合利用率

一是推进农业废弃物资源化利用。按照“因地制宜、就地消纳、综合利用、变废为宝”原则，发展秸秆基料化利用以及其他综合利用途径，积极推进“机械秸秆还田”和落实配套“生物腐熟”等技术模式，切实提高秸秆综合利用率。（师市农业农村局牵头负责）

二是加大畜禽粪污治理力度。全面推行规模养殖场粪污处理基础设施标准化建设。发展畜禽养殖废弃物资源化利用模式，重点推广“粪污专业化能源利用”“粪污肥料化利用”等技术模式，有效提高畜禽粪污综合利用率；鼓励规模养殖场通过自行配套土地或签订消纳利用协议等方式，就近、就地消纳畜禽粪污，生产销售商品有机肥、沼气，或流转土地发展种植。进一步加强小规模养殖场畜禽粪污治理，督促其按饲养规模和清粪模式，配套建设相应容积的粪水存储池和干粪堆积场等必要设施。（师市农业农村局牵头负责）

三是推动农药包装废弃物和病死畜禽安全处置。将农药包装废弃物的处置纳入危险废物管理体系，集中安全处置农药包装废弃物。健全病死畜禽无害化收集处理体系，配套建设病死畜禽无害化处理设施，鼓励推广病死畜禽热解炭化、化制或发酵处理技术，有效提高病死畜禽集中无害化处理率。（师市农业农村局牵头负责）

四是强化废旧农膜回收利用技术创新。积极引导废旧农膜回收加工企业加强再利用技术创新，研究开发和引进推广利用废旧农膜再生加工技术，延伸产业链条，提高废旧农膜回收加工产品附加值。（师市农业农村局、科技局按职责分工负责）

（三）加快生活垃圾源头减量和资源化利用

1.践行绿色生活方式推进垃圾源头减量

一是建立长效机制。加快完善师市生活垃圾分类管理办法等配套政策，形成政府主导、部门推动、全民参与的生活垃圾分类组织机制。逐步建立健全师市建筑垃圾排放、运输、经营的相关市场化机制。（师市住建局牵头负责）

二是倡导绿色生活方式。发布绿色生活方式指南，引导公众在衣食住行等方面践行绿色简约适度和低碳消费的生活方式。在宾馆、餐饮等服务性行业推广使用可循环利用物品。倡导光盘行动、厉行节俭，以餐饮企业、酒店、机关事业单位和学校食堂为重点开展绿色餐厅、绿色餐饮企业创建。推动公共机构无纸化办公，重复利用纸张。推广使用菜篮子、布袋子，倡导“净菜进城”。（师市市场监管局、商务局牵头，师市党委环委会各成员单位按职责分工负责）

三是大力推广绿色包装。探索实行生产者责任延伸制度，与电商外卖平台、快递企业、再生资源回收企业、社会组织等联合开展包装回收试点行动。进一步减少编织袋和胶带使用量，推广使用可循环、可降解包装，鼓励使用生物基材料的环保包装制品。（师市市场监督管理局、生态环境局、工信局等按职责分工负责）

2.构建完善的生活垃圾分类收运处置体系

一是完善生活垃圾分类收运体系。规范生活垃圾收集、运输及处理单位的台账管理，确保各类垃圾流向清晰、全过程分类管理。升级改造现有生活垃圾收运体系，完善分类垃圾运输车辆、垃圾中转站等生活垃圾分类配套设施建设。制定分类垃圾收运操作规程，科学设置分类垃圾收集时间和路线，运输车辆应当安装行驶及装卸记录仪，按照规定的时间、频次、路线和要求分类收集、运输生活垃圾。各团场、社区、明珠街道逐步形成生活垃圾前端清洁、分类投放、分类收集、分类运输、分类资源化利用及终端处置的全链条垃圾分类模式。（师市住建局牵头负责）

二是全面提升生活垃圾利用处置能力。强化与博州对接合作，发展以焚烧为主的垃圾处理方式，按照提前谋划、适度超前建设原则，谋划建设生活垃圾焚烧残渣资源化利用、飞灰无害化处置等项目，稳步提升师市生活垃圾处置能力。（师市住建局牵头负责）

三是推进餐厨废弃物资源化利用。谋划建设餐厨废弃物处置中心项目，提高餐厨废弃物处置能力。逐步扩大餐厨垃圾收集覆盖范围，将农贸市场、果蔬交易市场等产生的有机易腐垃圾纳入餐厨废弃物处置体系。加强餐厨垃圾收运、处理的规范化全过程监管。建立餐厨垃圾市场化运作机制，实行餐厨垃圾密闭、定时定点收运处理。（师市住建局牵头负责）

四是规范再生资源回收。积极探索再生资源回收体系与生活垃圾分类回收体系有效衔接和融合发展。加强再生资源回收行业管理，优化再生资源回收网络节点布局，形成点面结合、“三位一体”的再生资源回收网络体系。探索采取市场化机制委托专业社会机构，依托“互联网+再生资源回收”模式，促进传统回收行业的升级转型。（师市住建局、商务局、发改委、自然资源和规划局、生态环境局、市场监督管理局，双河经开区管委会按职责分工负责）

3.建设连队生活垃圾分类收集处理试点

一是逐步推行连队生活垃圾分类。推进城乡“环卫一体化”建设，优先选择一批环境秀美、环卫设施配套齐全的连队开展连队生活垃圾分类和资源化利用试点，探索建立适合连队特点的垃圾就地分类和资源化利用体系，建立健全连队生活垃圾分类管理制度体系和长效运行机制。开展生活垃圾分类示范及评比活动，开展“无废连队”创建示范。（师市农业农村局、住建局按职责分工负责）

二是完善连队生活垃圾收运处理体系。完善连队生活垃圾收运处理体系，因地制宜推广“可回收垃圾不出户，可堆肥垃圾资源化利用，有毒有害垃圾集中处理”模式。加强保洁队伍建设，发挥环卫保洁员垃圾分类处理、宣传、监督和指导的作用。完善环卫基础设施建设，合理配置分类垃圾箱（桶），推进易腐烂垃圾就地资源化。推进可回收垃圾收运系统与城市再生资源回收利用系统相衔接，健全再生资源回收利用网络。（师市农业农村局、住建局按职责分工负责）

三是积极开展团场连队非正规垃圾点整治。结合师市非法倾倒处置固体废物整治行动，逐步开展团场、连队非正规垃圾点整治及生态恢复工作。（师市住建局、农业农村局、各团场按职责分工负责）

4.加快完善建筑垃圾全过程管理机制

一是完善建筑垃圾资源化利用制度。制定出台《第五师双河市建筑垃圾处置专项规划》，对建筑垃圾资源化设施的环保要求等进行规范完善，实现建筑垃圾减量化、资源化、无害化。探索建立建筑垃圾的全过程管理体系，开展各类建筑垃圾摸底清查，强化建筑垃圾产生、运输、利用环节的申报登记。综合考虑建筑垃圾产生区域、产生量、收集、运输距离等因素，规划布局建筑垃圾的转运、临时处理、消纳处置、资源化利用设施，形成与师市未来发展相匹配的建筑垃圾管理体系。建立建筑垃圾处置收费制度，吸引社会资本参与建筑垃圾资源化项目的投资建设。（师市住建局牵头负责）

二是积极推广绿色建筑。明确绿色建筑建设的各方责任，督促项目参建单位严格落实绿色建筑相关要求；大力发展装配式建筑，坚持标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理。（师市住建局牵头负责）

三是加快推进建筑垃圾回收利用。就地处理与异地利用相结合，逐步建立建筑垃圾回收利用体系，开展建筑垃圾存量治理。鼓励推进建筑垃圾综合利用项目申报、建设，配套建设道路稳定砂拌和站及制砖生产线，加强再生骨料、粉料综合利用；鼓励在市政道路、园林绿化等基础设施建设中优先使用建筑垃圾再生产品，政府投资建设项目优先采用建筑垃圾再生产品。（师市住建局牵头负责）

四是推动城镇污水污泥安全处置。拓宽污泥利用途径，在现有基础上，加快配套建设标准化、专业化的污泥安全处置项目，拓展长期可持续、专业化的处置路径，推动城市污水污泥的安全化处置。加强污水处理厂兵地融合监管，探索建立污水处理厂污泥处理处置智慧化信息监控平台，对污泥运输、计量、安全处置等环节实施全过程监管。（师市住建局、生态环境局按职责分工负责）

（四）完善危险废物全过程规范化管理与全面安全管控

1.强化危险废物源头防控

一是强化危险废物源头严控。结合危险废物专项治理工作和第二次全国污染源普查、环境统计、排污许可等数据，建立师市危险废物环境重点监管源清单，充分利用全国固体废物环境管理信息平台，督促涉废单位按规定填报危险废物产生、贮存、转移、利用处置等信息，提升危废申报数据质量，推动危险废物全流程规范监管。（师市生态环境局牵头负责）

二是推进危险废物源头减量。坚持从源头避免或减少危险废物的产生，按照《国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录（2016年版）》要求，引导企业使用低毒低害和无毒无害原料。对以危险废物为原料进行生产或者生产中排放危险废物的重点企业，实施强制性清洁生产审核。鼓励企业从源头减量、加大回收利用力度，允许企业在法律允许的范围内利用自身完善的设施、成熟的生产工艺将具有较高利用价值的危险废物作为原辅料回用于生产或加工成符合标准的副产品。（师市生态环境局、商务局、工信局，双河经开区管委会按职责分工负责）

三是完善医疗废物管理制度。制定和完善医疗废物管理制度，加强对医疗卫生机构医疗废物收集、运输和贮存过程中的疾病防治工作，进一步深化对医护人员以及工勤人员的培训，根据有关要求做好医疗废物的分类收集工作。推动过期药品回收工作。（师市卫健委、市场监管局、生态环境局按职责分工负责）

2.完善危废收集收运体系

一是完善收集运输体系。推动危险废物分类收集专业化、规模化。加强涉重金属危险废物无害化处置，鼓励生产或经营企业建立废铅酸蓄电池、废弃荧光灯、废镍镉电池等回收网络，支持分类回收处理。逐步健全机动车维修和拆解行业、学校实验室等危险废物的收集体系。完善医疗废物收集运输体系和医疗废物分类管理制度，严格落实医疗废物分类管理、专用包装、集中贮存要求，加强收集、转运设施设备配套。（师市商务局、卫健委、工信局、交通运输局、生态环境局按职责分工负责）

二是开展社会源危险废物摸底调查。开展对机动车维修和拆解行业等主要类别社会源危险废物的摸底调查，掌握主要类别社会源危险废物的产生、收集、贮存、利用、处置等情况，并将产生单位和企业逐步纳入师市危险废物监管重点源企业名单。建立铅蓄电池回收处理体系，在师市范围内建立规范有序的废铅蓄电池收集处理体系和防治环境污染的长效机制，积极推动铅蓄电池生产企业落实生产者责任延伸制度。（师市生态环境局、工信局、交通运输局、商务局、双河经开区管委会按职责分工负责）

三是强化危险废物收集转运过程监管。全面实施危险废物电子转移联单制度，依法加强危险废物道路运输安全管理，加强运输车辆和从业人员管理，严格执行危险废物转移交接记录制度，及时掌握危险废物流向，提升风险防控水平。（师市生态环境局、交通运输局、双河经开区管委会按职责分工负责）

3.补足危废处置能力短板

一是推进危险废物收集利用处置能力。提升危险废物集中处置基础保障能力，谋划建设一批危险废物收集转移处置项目，逐步建立师市危险废物综合性处置体系。积极推动危险废物产生、收集单位技改提升、提档升级，不断增强环境风险防范能力。到2030年，师市工业危险废物综合利用率明显提升，师市危险废物处置能力显著增强。（师市生态环境局、发改委，双河经开区管委会按职责分工负责）

二是开展危险废物专项整治。加大对涉危险废物环境违法行为的查处力度，深化落实危险废物全过程规范化环境管理评估机制。结合非法倾倒处置固体废物整治行动（2025-2027年）和安全生产专项整治要求，应急管理与生态环境部门联动，聚焦废弃危化品，深入推进专项整治行动，对排查发现的安全隐患及时依法处理，实现对危险废物安全监管与环境监管的无缝覆盖和联动把控。（师市生态环境局、公安局、交通运输局、应急管理局按职责分工负责）

（五）布局“无废城市”精细化建设

持续开展“无废城市”试点基础设施建设，打造“无废机关”“无废学校”“无废医院”“无废小区”“无废景区”“无废社区”等，以点带面推行“无废细胞”建设。因地制宜率先确定一批机关、学校、医院、小区等，作为“无废细胞”建设试点，不同类型的“细胞”聚焦各自领域的固体废物管理重点，通过优化生产工艺、设置再生资源回收点、推广绿色采购、电子化办公和循环教材等方式，逐步推动整个社会向绿色、低碳、循环的方向发展。（师市机关党工委，师市教育局、卫健委、住建局、文旅局等按职责分工负责）

五、保障措施

（一）加强组织领导，建立有效协调机制。加强“无废城市”建设指标考核，厘清各类固体废物产生、收集、贮存、运输、利用处置等环节部门监管职责，强化兵地协同治理，形成分工明确、权责清晰的综合治理机制体制，推动各项工作落地见效。

（二）加大金融支持，多渠道筹措资金。强化财政资金统筹整合力度，鼓励金融机构加大对“无废城市”建设的金融支持力度。加强“无废城市”建设市场化投融资机制和商业模式探索，激发市场活力。鼓励帮助符合条件的项目积极争取国家及兵团财政专项资金支持。

（三）加强宣传引导，提高群众认知。充分发挥媒体优势，结合“全民国家安全教育日”“世界环境日”等主题活动以及各类公共文化服务活动，通过报刊、广播电视、微信、微博等多种渠道，广泛开展“无废城市”建设报道，宣传“无废”理念，提升公众生态文明意识，推动形成简约适度、绿色低碳、文明健康的生活方式和消费模式。

附件：1.第五师双河市“无废城市”任务清单及进度安排

2.第五师双河市“无废城市”工程清单

3.第五师双河市“无废城市”指标体系

附件1

第五师双河市“无废城市”任务清单及进度安排

（制度体系建设）

| 序号 | 工作目标及内容 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 探索建立一套适合师市的固体废物统计制度。 | 师市党委环委会办公室 | 2030年 |
| 2 | 稳步推进碳达峰碳中和工作，推动实施《第五师双河市碳达峰实施 方案》。 | 师市发改委、工信局、 生态环境局 | 持续推进 |
| 3 | 按年度制定《第五师双河市危险废物规范化环境管理评估工作方案》。 | 师市生态环境局 | 持续推进 |
| 4 | 加快完善师市生活垃圾分类管理办法等配套政策，形成政府主导、部门推动、全民参与的生活垃圾分类组织机制。 | 师市住建局、发改委 | 持续推进 |
| 5 | 研究制定“无废细胞”相关标准，开展“无废机关”“无废集贸市场”“无废商场”“无废景区”等多种“无废细胞”培育和创建工作。 | 师市党委环委会办公室 | 持续推进 |
| 6 | 建立绿色工厂、绿色园区创建推动工作机制。 | 师市工信局 | 持续推进 |

（技术体系建设）

| 序号 | 类别 | 名称 | 内容 | 预期效果 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农业废弃物 资源化利用 | 畜禽粪污资源化利用、种养结合技术模式 | 实施种养结合循环农业示范工程，探索“有机废物循环养地利用—培育健康土壤—优质有机农产品生产”的全链条闭环的有机废物资源化与面源污染控制产业化模式。 | 提升畜禽粪污资源化利用水平，带动师市绿色有机种植业发展。 | 师市农业农村局、生态环境局 | 2030年 |
| 2 |  | 大力推广秸秆还田新技术 | 探索推广先进秸秆还田机械和落实配套生物腐熟技术。 | 提升秸秆资源化利用水平。 | 师市农业农村局、生态环境局 | 持续推进 |
| 3 | 农业废弃物 源头减量 | 化肥减量使用技术 | 推进畜禽粪便生产有机肥利用，引导和鼓励农民应用缓释肥料、水溶肥料、生物有机肥等高效、新型肥料。 | 实现化肥使用量零增长。 | 师市农业农村局 | 持续推进 |
| 4 |  | 农药减量使用技术 | 大力推广农业病虫绿色防控技术，加大现代高效植保机械和生物农药、高效低残留农药安全科学使用推广应用力度。 | 达到农药使用量零增长。 |  | 持续推进 |
| 5 | 生活垃圾 资源化利用 | 连队分类垃圾就近资源化利用技术体系 | 推动连队生活垃圾源头减量、就近处理和资源化利用。 | 逐步建立连队分类生活垃圾就近资源化利用技术体系。 | 师市住建局、 农业农村局 | 持续推进 |
| 6 | 危险废物 | 加强危险废物信息化监管 | 探索形成危险废物“产生+集中转运+处置+全面安全管控”技术。 | 危险废物信息化管理进一步强化。 | 师市生态环境局 | 持续推进 |

（市场体系建设）

| 序号 | 类别 | 名称 | 内容 | 预期效果 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 再生资源 资源化利用 | 再生资源回收体系 | 建设师市再生资源回收体系，构建完善的废弃电器电子产品回收、报废汽车等固体废物回收利用体系。 | 初步建立再生资源回收体系。 | 师市商务局 | 2027年 |
| 2 | 农业废弃物 资源化利用 | 农业有机废弃物资源化利用联盟 | 联合有机肥料企业、畜禽养殖企业（合作社）和绿色有机种植企业（合作社、大户）成立双河市有机废弃物资源化利用联盟。 | 打通循环农业产业链、推进服务升级、搭建沟通平台、落实产品标准，推进博乐农业生态环境建设，形成产业链。 | 师市农业农村局、市场监管局、 生态环境局 | 持续推进 |
| 序号 | 类别 | 名称 | 内容 | 预期效果 | 责任单位 | 完成时限 |
| 3 | 农业废弃物 运输体系 | 秸秆收集储运体系 | 探索建立以团场、连队、企业为主体，以秸秆收储站点为依托的秸秆收集储运体系。 | 建成完善的秸秆收集储运体系。 | 师市农业农村局 | 2027年 |
| 4 |  | 畜禽粪污收集处理体系 | 鼓励支持建设专业化粪污集中处理、完善畜禽粪污收集、转化、利用三级网络体系，探索规模化、专业化、社会化运营机制。 | 完善畜禽粪污收集、转化、利用三级网络体系。 | 师市农业农村局 | 2027年 |
| 5 |  | 废旧农膜回收处理体系 | 建立“连队收集、团场、师市处理”的一体化废旧农膜回收处理体系。 | 建成一体化废旧农膜回收处理体系。 | 师市农业农村局 | 2026年 |
| 序号 | 类别 | 名称 | 内容 | 预期效果 | 责任单位 | 完成时限 |
| 6 | 农业废弃物 运输体系 | 农药包装废弃物回收处置 体系 | 建立以“谁使用谁交回、谁销售谁收集、专业机构处置、市场主体承担、公共财政补充”为主要模式的农药包装废弃物回收处置体系。 | 建立农药包装废弃物回收处置体系。 | 师市农业农村局 | 2030年 |
| 7 |  | 病死畜禽无害收集处理体系 | 建立健全“团场布点，重点连队和企业收集暂存，无害化处理厂转运处理”的病死畜禽无害化收集处理体系。 | 建立病死畜禽无害化收集处理体系。 | 师市农业农村局 | 2027年 |

（宣传教育体系建设）

| 序号 | 类别 | 名称 | 内容 | 预期效果 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宣传教育 | “无废城市” 建设宣传教育 | 面向党政机关、学校、社区、家庭、企业开展全方位的“无废城市”建设宣传工作，在景区、宣传媒体和网络宣传“无废城市”建设理念。 | 提高群众对绿色生活、绿色消费的认知，培养垃圾分类习惯，发挥非政府组织和公众的监督作用。 | 师市党委宣传部，师市教育局、 文旅局 | 持续推进 |
| 2 |  | 生活垃圾分类宣传培训和 引导 | 利用网络、广播、电视、报纸、公共交通等多种形式宣传垃圾分类工作；编制分类指导手册；将垃圾分类和“无废城市”建设相关内容纳入中小学生学校教育体系；开展生活垃圾分类培训工作，重点开展党政机关相关人员、企事业单位和志愿者队伍培训。 | 示范带动，积极引导市民参与垃圾分类，培养师市职工群众主动分类的习惯，提高分类准确率，形成全社会共同参与的良好氛围。 | 师市党委宣传部，师市住建局、 教育局等相关部门 | 持续推进 |
| 序号 | 类别 | 名称 | 内容 | 预期效果 | 责任单位 | 完成时限 |
| 3 | 宣传教育 | 绿色生活方式指南 | 引导公众在衣食住行等方面践行绿色简约适度和低碳消费的生活方式。 | 推行绿色生活方式，促进生活垃圾源头减量。 | 师市党委环委会办公室 | 持续推进 |
| 4 |  | 建立农业技术培训体系 | 加强产学研合作，引进先进培训体系，培训和开发本地农业技术人才。 | 提升连队职工环保意识，提升生产技术水平。 | 师市农业农村局 | 持续推进 |

附件2

第五师双河市“无废城市”工程清单

| 序号 | 项目名称 | 主要内容 | 总投资 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农业面源污染治理项目 | 师市各团场推广节肥、节药、节水和清洁生产技术，促进化肥、农药等农业投入品使用和农业用水总量逐步减量化。加强畜禽和水产养殖污染防治，搞好农村垃圾和污水收集、处置，开展土壤重金属污染等专项治理，严控农业面源污染。 | 17000 | 师市农业 农村局 | 2026-2030 |
| 2 | 工业固体废物协同处置工程 | 建设处理400万吨固体废物综合处理处置设施，包括工业固体废物堆存场、工业固体废物利用设施、建筑垃圾消纳场及公用工程等。 | 4000 | 师市住建局、双河经开区 | 2026-2030 |
| 3 | 生活垃圾分类收集与处理 处置能力建设工程 | 新增生活垃圾分类投放、收集、运输设施，新增收集能力日收转运能力180吨，1.建设垃圾分类投放设施。2.建设垃圾分类运输设施。3.建设环境整治设施。 | 6000 | 师市住建局 | 2026-2030 |
| 4 | 农膜回收与利用项目 | 师市各团场通过粮棉、菜棉轮作，减少地膜覆盖，降低地膜覆盖依赖度，防治农田土壤残膜污染，保护耕地资源，同时提升产品品质，提高农业生产效益 | 2000 | 师市农业农村局 | 2026-2030 |
| 5 | 废弃垃圾填埋矿坑 生态修复项目 | 修复经相关部门、各团场、双河经开区完成清理垃圾后需要治理的历史遗留矿坑及列入国家历史遗留废弃矿山图斑数据库的矿坑，方式包括回填、削坡、客土喷播复绿、耕地修复等。 | 3600 | 师市自然资源和规划局 | 2026-2030 |

附件3

第五师双河市“无废城市”指标体系

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 现状值 （2024年） | 目标值 （到2030年） | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固体废物源头减量 | 工业源头 减量 | 一般工业固体废物产生强度★ | 2.73（吨/万元） | 2.5（吨/万元） | 师市生态环境局、 统计局 |
| 2 |  |  | 工业危险废物产生强度★ | 0.0003 （吨/万元） | ＜0.0003 （吨/万元） | 师市生态环境局、 统计局 |
| 3 |  |  | 完成清洁生产审核验收企业占比★ | 100% | 100% | 师市生态环境局、 发改委、 工信局 |
| 4 |  |  | 开展绿色工厂建设的企业个数 | 0 | 1 | 师市工信局、 |
| 5 |  |  | 开展循环化改造工业园区个数 | 0 | 1 | 师市生态环境局、 发改委、 工信局、 双河经开区管委会 |
| 6 |  |  | 绿色矿山建成率★ | / | 按照兵团要求推进 | 师市自然资源 和规划局 |
| 7 |  |  | 城市重点行业工业企业碳排放强度降低幅度 | / | 控制在兵团下达指标内 | 师市生态环境局 |
| 8 |  | 建筑业源头减量 | 绿色建筑占新建建筑的比率★ | / | 100% | 师市住建局 |
| 9 |  | 生活领域源头减量 | 生活垃圾清运量★ | 2.36万吨 | 全清运 | 师市住建局 |
| 10 |  |  | 城市居民小区生活垃圾分类覆盖率 | 100% | 100% | 师市住建局 |
| 11 |  |  | 快递绿色包装使用率 | 97% | 100% | 双河邮政分公司 |
| 12 | 固体废物资源化利用 | 工业固体废物资源化利用 | 一般工业固体废物综合处置利用率★ | 95.8% | 97% | 师市生态环境局 |
| 13 |  |  | 工业危险废物综合处置利用率★ | 65.04% | 70% | 师市生态环境局 |
| 14 |  | 农业废弃物资源化利用 | 秸秆收储运体系覆盖率 | 100% | 100% | 师市农业农村局 |
| 15 |  |  | 畜禽粪污收储体系覆盖率 | 100% | 100% | 师市农业农村局 |
| 16 |  |  | 秸秆综合利用率★ | 93.14% | 95%以上 | 师市农业农村局 |
| 17 |  |  | 畜禽粪污综合利用率★ | 92.95% | 93%以上 | 师市农业农村局 |
| 18 |  |  | 农膜回收率★ | 90% | 90%以上 | 师市农业农村局 |
| 19 |  |  | 农药包装废弃物回收率 | 90% | 90%以上 | 师市农业农村局 |
| 20 |  |  | 化学农药施用量亩均下降幅度 | 3% | 亩均施用量负增长 | 师市农业农村局 |
| 21 |  |  | 化学肥料施用量亩均下降幅度 | 2% | 亩均施用量负增长 | 师市农业农村局 |
| 22 |  | 建筑垃圾资源化 利用 | 建筑垃圾资源化利用率★ | / | 50% | 师市住建局 |
| 23 |  | 生活领域固体废物资源化 利用 | 生活垃圾回收利用率★ | 40% | 50% | 师市住建局 |
| 24 |  |  | 再生资源回收量增长率 | 90% | 90%以上 | 师市商务局 |
| 25 |  |  | 医疗卫生机构可回收物回收率★ | 98% | 100% | 师市卫健委 |
| 26 | 固体废物最终处置 | 危险废物 安全处置 | 工业危险废物填埋处置量下降幅度★ | / | 保持“零增长” | 师市生态环境局 |
| 27 |  |  | 医疗废物收集处置体系覆盖率★ | 100% | 100% | 师市卫健委、住建局 |
| 28 |  |  | 社会源危险废物收运体系 | / | 建立社会源危险废物收运模式 体系 | 师市生态环境局、各产废单位行业 主管部门 |
| 29 |  | 一般工业固体废物贮存处置 | 一般工业固体废物贮存处置量下降幅度★ | / | 保持“零增长” | 师市生态环境局 |
| 30 |  | 农业固体 废物处置 | 病死畜禽集中无害化处理率 | 100% | 100% | 师市农业农村局 |
| 31 |  | 生活领域固体废物处置 | 生活垃圾焚烧处理能力占比★ | 80% | 90% | 师市住建局 |
| 32 |  |  | 城镇污水污泥无害化处置率★ | 92% | 100% | 师市住建局 |
| 33 | 保障 能力 | 制度体系建设 | “无废城市”建设地方性法规、政策性文件及有关规划制定★ | / | 逐步完善 | 各相关部门 |
| 34 |  |  | “无废城市”建设协调机制★ | / | 构建协调机制 | 各相关部门 |
| 35 |  |  | “无废城市”建设成效纳入考核情况 | / | 建设情况纳入 考核 | 各相关部门 |
| 36 |  |  | 开展“无废城市细胞”建设的单位数量（机关、企事业单位、饭店、商场、集贸市场、社区） | / | 15个 | 各团场，各相关 部门 |
| 37 |  | 市场体系建设 | “无废城市”建设项目投资总额★ | / | 稳步提升 | 各相关部门 |
| 38 |  |  | 纳入企业环境信用评价范围的固体废物相关企业数量占比 | / | 环境重点监管单位全覆盖 | 师市生态环境局 |
| 39 |  |  | “无废城市”绿色信贷、绿色债券 | / | 探索扩大绿色信贷、绿色贷款等金融工具用于绿色项目，充分发挥金融对节能降碳作用的支持作用 | 师市财政局 |
| 40 |  | 监管体系建设 | 固体废物管理信息化监管情况★ | / | 探索建立各类固体废物数据共享平台 | 各相关部门 |
| 41 |  |  | 危险废物规范化管理抽查合格率 | 100% | 100% | 师市生态环境局 |
| 42 |  |  | 发现、处置、侦破固体废物环境污染刑事案件立案率★ | / | 100% | 师市公安局、生态环境局 |
| 43 |  |  | 涉固体废物信访、投诉、举报案件办结率 | / | 100% | 师市生态环境局 |
| 44 |  |  | 固体废物环境污染案件开展生态环境损害赔偿工作的覆盖率 | / | 100% | 师市生态环境局 |
| 45 |  |  | 公众对“无废城市”建设成效的满意程度★ | / | 90% | 各相关部门 |