## 项目计划自治区表模板
第五师双河市2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）项目实施计划表
填报单位：第五师双河市
项目序号 | 项目名称 | 项目库 编号 | 实施地点 | 计划完工月份 | 责任单位 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设起至期限 | 建设地点 | 建设规模及主要内容 | 监管部门 | 项目类别 | [5 empty] | 受益人口数（人） | 责任单位 | 责任人 | 资金规模（万元） | [5 empty] | 拨付率 | 简要绩效目标 | 简要利益机制 | 计划完成支出时间
[11 empty] | 产业发展 | 就业项目 | 乡村建设行动 | 巩固三保障成果 | 乡村治理和精神文明建设 | 其他 |  |  |  | 小计 | 中央衔接资金 | 兵团衔接资金 | 其它涉乡村振兴资金整合 | 其他资金 | 备注（其他资金名称）
合计 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2700 | 0 | 0 | 520 | 0
1 | 第五师84团粮食产业强链补链建设项目 | 2024-05-84-02 |  |  |  | 新建 | 2024.3-2024.9 | 84团6连、9连、10连、11连 | 新建面粉厂原料库房260平方米，改扩建粮食晾晒场3.3万平方米，并配套围墙、道路等附属设施。 | 第五师民宗局 | √ | [5 empty] | 15000 | 84团社会管理综合治理办公室 | 李东 | 560 | 560 |  |  |  |  | 100% | 该项目采取“连财团管，连财连用”方式，由各连队通过“四议两公开”的方式审议后期管理办法，在服务好职工群众的基础上，收取租赁费用，增加连队集体收入和保证项目的运行，每年预计可收取场地租赁费10万元，通过6连新建的面粉加工厂，延长粮食加工产业链，可带动20名连队职工年增收5000元。 | 建成后，固定资产由团农业发展服务中心转入相对应的各连队，采取“连财团管，连财连用”方式，由各连队通过“四议两公开”的方式审议后期管理办法，在服务好职工群众的基础上，收取租赁费用，增加连队集体收入和保证项目的运行，每年预计可收取场地租赁费10万元，通过6连新建的面粉加工厂，延长粮食加工产业链，可带动20名连队职工年增收5000元。 | 2024.11
2 | 第五师87团牧民定居圈舍建设项目 | 2024-05-87-09 |  |  |  | 新建 | 2024.3-2024.9 | 87团3连 | 新建圈舍16座2400平米、管理房16栋800平米，围栏1600余米及水电路相关配套设施建设。 | 第五师民宗局 | √ | [5 empty] | 500 | 87团社会管理综合治理办公室 | 刘宏 | 500 | 500 |  |  |  |  | 100% | 该项目将极大改善牧民定居条件，为本地已有的肉类加工企业提供稳定供给，完善产业链条。通过改变传统养殖模式，走集约化、规模化、效益型养殖发展道路，持续巩固脱贫成果，可新增羊只数量7000只/年，新增养殖纯收入300万元/年，受益人口64人，人均增收4.7万元/年。 | 建成后，固定资产交由87团3连运营管理。将极大改善牧民定居条件，为本地已有的肉类加工企业提供稳定供给，完善产业链条。通过改变传统养殖模式，走集约化、规模化、效益型养殖发展道路，持续巩固脱贫成果，可新增羊只数量7000只/年，新增养殖纯收入300万元/年，受益人口64人，人均增收4.7万元/年。 | 2024.11
3 | 第五师89团设施农业建设项目 | 2024-05-89-10 |  |  |  | 新建 | 2024.3-2024.9 | 89团2连 | 拟建温室大棚23座，地上一层轻钢结构，每座占地面积700㎡，层高3.9m，室内外高差0.15m。大棚坐北朝南，北面及东西两面采用干打垒的土墙有利于保温，南面采用安全玻璃有利于采光，同步配套室内给水管网、排水管网、电力管网、通风系统等相应设施。 | 第五师民宗局 | √ | [5 empty] | 1000 | 89团社会管理综合治理办公室 | 王永志 | 700 | 700 |  |  |  |  | 100% | 该项目利用师市地热资源开发温室大棚，实现“365天”种植生产反季节果蔬，大力发展低碳经济，探索“生态建设产业化、产业发展生态化”新路，加快城乡一体化进程，带动连队职工就业3人/棚，实现生态保护与职工增收致富“双赢”。 | 建成后，固定资产归89团所有，交由师市城建集团运营管理。该项目利用师市地热资源开发温室大棚，实现“365天”种植生产反季节果蔬，大力发展低碳经济，探索“生态建设产业化、产业发展生态化”新路，加快城乡一体化进程，带动连队职工就业3人/棚，实现生态保护与职工增收致富“双赢”。 | 2024.11
4 | 第五师84团1连污水处理厂升级改造项目 | 2024-05-84-07 |  |  |  | 新建 | 2024.3-2024.9 | 84团1连 | 新建日处理1300立方米/天的污水处理厂一座，出水水质达到一级A标准。管网改扩建5公里，配套相关设施。 | 第五师民宗局 |  |  | √ |  |  |  | 20000 | 84团社会管理综合治理办公室 | 李东 | 1460 | 940 |  |  | 520 | 师市自筹 | 100% | 该项目改造提升为1300m³/日处理排水为一级A标准，可以满足团部城镇的污水排放需求，为团场创造了良好的投资环境，为工业企业的建设提供了良好的平台，可以有效促进经济效益的持续提升。 | 建成后，固定资产归84团所有，交由师市城建集团运营管理。该项目改造提升为1300m³/日处理排水为一级A标准，可以满足团部城镇的污水排放需求，为团场创造了良好的投资环境，为工业企业的建设提供了良好的平台，可以有效促进经济效益的持续提升。 | 2024.11