## 需求表
附件1
第五师2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈任务）项目表
序号 | 省（区、市） | 地（市、州） | 县（市、区） | 项目名称 | 主要建设内容 | 拟开工日期（年/月） | 拟完工日期（年/月） | 资金类别 | 需求额度 | 预计吸纳当地低收入群众务工人数（非人次） | 计划发放劳务报酬规模 | 预计培训务工群众人数 （非人次） | 预计设置公益性岗位个数 | 其中，对易地搬迁脱贫群众吸纳带动情况 |  |  |  | 备注
[11 empty] | 总金额 | 总人数 | 总人数 | 预计吸纳易地搬迁群众务工人数 | 计划发放劳务报酬规模 | 预计培训务工群众人数 | 预计设置公益性岗位个数 |  | 法人单位 | 责任人
[9 empty] | （万元） | （人） | （万元） | （人） | （人） | （人） | （万元） | （人） | （人）
| 第五师双河市 | [6 empty] | 总投资 | 2000 | 215 | 417.79 | 255 | 10
[8 empty] | 中央财政以工代赈资金 | 2000
[8 empty] | 其他资金 | 0
1 | 新疆生产建设兵团 | 第五师双河市 | 86团 | 第五师86团2025年农田水利基础设施以工代赈项目 | 提升改造3300亩葡萄园灌溉设施，新建葡萄地灌溉管网 ，铺设砂石道路8km，配套相应设施。 | 2025-04-01 | 2025-10-01 | 总投资 | 400 | 40 | 80 | 40 | 0 | [5 empty] | 第五师86团农业和林业草原中心 | 杨明
[8 empty] | 中央财政以工代赈资金 | 400
[8 empty] | 其他资金 | 0
2 | 新疆生产建设兵团 | 第五师双河市 | 91团 | 第五师91团2025年托托河河道堤防修复以工代赈项目 | 修复托托河道堤防护坡2公里，防洪渠道1公里，河道拦水坝50米，河道及排洪渠治理5公里，配套相应设施。 | 2025-05-03 | 2025-11-30 | 总投资 | 400 | 44 | 88 | 45 | 0 | [5 empty] | 第五师91团农业和林业草原中心 | 徐燕
[8 empty] | 中央财政以工代赈资金 | 400
其他资金
3 | 新疆生产建设兵团 | 第五师双河市 | 87团 | 第五师87团2025年连队基础设施以工代赈项目 | 新建给水管网3700米，道路800米，水表井300座，配套相应设施。 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 总投资 | 400 | 45 | 80 | 45 | 6 | [5 empty] | 第五师87团农业和林业草原中心 | 冯波
[8 empty] | 中央财政以工代赈资金 | 400
其他资金
4 | 新疆生产建设兵团 | 第五师双河市 | 88团 | 第五师88团2025年连队饮水管网改造以工代赈项目 | 改建人饮供水管网20.88千米，配套相应设施。 | 2025年5月 | 2025年11月 | 总投资 | 400 | 42 | 81.79 | 80 | 4 | [5 empty] | 第五师88团农业和林业草原中心 | 雍纪龙
[8 empty] | 中央财政以工代赈资金 | 400
其他资金
5 | 新疆生产建设兵团 | 第五师双河市 | 91团 | 第五师91团2025年连队斗渠改造以工代赈项目 | 连队斗渠的更新改造6千米，改造渠系建筑物26座，配套相应设施。 | 2025-05-02 | 2025-11-30 | 总投资 | 400 | 44 | 88 | 45 | 0 | [5 empty] | 第五师91团农业和林业草原中心 | 徐燕
[8 empty] | 中央财政以工代赈资金 | 400
其他资金