## 监控表1-6
附件4
绩效运行监控表 （2023年度）
项目名称 |  |  | 第五师90团艾比湖物流园服务用房建设项目（二期） |  |  | 项目负责人及电话 |  | 史子轩15109092592
主管部门 |  |  | 第五师双河市乡村振兴局 |  |  | 实施单位 |  | 新疆生产建设兵团第五师九十团城镇管理服务中心（环境保护工作站）
资金情况 （万元） |  |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 预算执行率
|  |  | 年度资金总额：800 |  |  |  |  | 800 | 485.8 | 60.72%
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 800 | 485.8 | 60.72%
其他资金
年度总体目标 | 目标1：新建服务用房1栋，框架结构，建筑面积1360平方米，配套建设服务用房室外给水、排水、供热、供电、硬化道路、绿化等基础设施。 目标2：通过本项目的实施将吸引采购、销售、运输、仓储、配送、包装、加工、信息的物流企业进驻，既可以促进本地三次产业融合发展，有利于延伸农业产业链、拓宽发展空间、增强要素支撑，更是经济发展新常态下加快转变农业发展方式的创新思维和增加就业、提高团场职工多元收入的新增长极。
绩效指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 新建服务用房（框架结构） | ≥1360㎡ | ≥816㎡ | ≥1360㎡ | 无
|  |  | 新建给水管网 | ≥514m | ≥309m | ≥514m | 无
|  |  | 配套水阀门井 | ≥4座 | ≥3座 | ≥4座 | 无
|  |  | 地下式消火栓井 | ≥2座 | ≥1座 | ≥2座 | 无
|  |  | 新建排水管网 | ≥513m | ≥308m | ≥513m | 无
|  |  | 配套排水检查井 | ≥22座 | ≥14座 | ≥22座 | 无
|  |  | 钢砼化粪池 | ≥1座 | ≥1座 | ≥1座 | 无
|  |  | 新建电力管网 | ≥1507m | ≥905m | ≥1507m | 无
|  |  | 新建硬化铺装 | ≥7012㎡ | ≥4210㎡ | ≥7012㎡ | 无
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100 | 未达监控节点 | =100 | 无
|  | 时效指标 | 资金按时到位率 | ≥100% | ≥100% | ≥100 | 无
|  |  | 项目完成及时率 | ≥100% | ≥60% | ≥100 | 无
|  | 成本指标 | 项目预算控制率 | ≤100% | ≤39.27% | ≤100 | 无
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预计年收益 | ≥9万元 | 未达监控节点 | ≥9万元 | 无
|  | 社会效益指标 | 受益低收益人口数 | ≥9人 | 未达监控节点 | ≥9人 | 无
|  | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用年限 | ≥10年 | 未达监控节点 | ≥10年 | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工群众满意度 | ≥95 | 未达监控节点 | ≥95% | 无