## Sheet1
附件3
绩效运行监控表 （2023年度）
项目名称 |  |  | 第五师86团2023年以工代赈农田水利基础设施建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 徐江18999776239
主管部门 |  |  | 第五师发展和改革委员会 |  |  | 实施单位 |  | 86团农业发展服务中心
资金情况 （万元） |  |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 预算执行率
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 400 | 304.2926 | 76.07%
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 386 | 304.2926 | 84.45%%
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | 14
年度总体目标 | 配套提升改造3000亩葡萄园灌溉设施，改建3座加压沉淀池，配套管理房、水泵、过滤及施肥设备共3套；地埋管网配套18.3km及管道附属设施。
绩效指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 建设3000亩葡萄地 | ≥1553米 | 100% | 100%
|  |  | 配套地埋管网 | ≥886千米 | 100% | 100%
|  |  | 可提供就业岗位 | ≥937千米 | 100% | 100%
|  |  | 劳务报酬占中央投资比例 | ≥524.76平方米 | 100% | 100%
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2023-03-01 | 是 | 2023-03-01
|  |  | 资金支付及时率 | ≥85% | 76% | 100% | 项目未完工
|  | 成本指标 | 工程总投资 | ＜ 400万元 | ＜ 400万元 | ＜ 400万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 美化连队环境 | 是 | 是 | 是
|  |  | 劳务报酬20% | 80万元 | 80万元 | 80万元
|  | 社会效益指标 | 有效增加职工群众收入 | 显著提高 | 显著提高 | 显著提高
|  | 可持续影响指标 | 工程能否良性运行 | 是 | 是 | 是
|  |  | 能否达到设计使用年限 | 是 | 是 | 是
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95%