## Sheet1
附件2
绩效运行监控表 （2023年度）
项目名称 |  |  | 第五师84团2022年以工代赈玉米加工基地配套基础设施建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 唐冰 19999579970
主管部门 |  |  | 第五师发改委 |  |  | 实施单位 |  | 第五师84团城镇管理服务中心
资金情况 （万元） |  |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 预算执行率
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 400 | 308 | 77%
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 388 | 308 | 79.38%
其他资金
年度总体目标 | 建设目标：新建道路360米、改造道路2773米及配套给水管网3840等。 该项目总投资400万元，全额为财政资金。
绩效指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 道路 | 2773米 | 2534米 | 100% | 施工未完成
|  |  | 给水管网 | 3840米 | 4361.4米 | 100% | 项目区新建厂房两座，需增加管网
|  |  | 可提供就业岗位 | 40人 | 97 | 40人 | 本地就业人数增加
|  |  | 劳务报酬占中央投资比例 | 20% | 12.5% | 20% | 工程暂时未完工
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 否 | 100% | 未验收
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2023-04-10 | 是 | 是
|  |  | 资金支付及时率 | 100% | 0 | 100%
|  | 成本指标 | 2023年以工代赈玉米加工基地配套基础设施建设项目成本 | ＜400万元 | ＜400万元 | ＜400万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 劳务报酬占比总投资的20% | 80万元 | 50万元 | 80万 | 项目未完工
|  | 社会效益指标 | 给广大职工提供方便的生活环境 | 是 | 是 | 是
|  | 可持续影响指标 | 项目使用年限 | ≥15年 | ≥15年 | ≥15年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益覆盖连队附近职工群众满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95%