## 2022年项目计划自治区表模板
第五师双河市2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）项目完成情况公示表
填报单位：第五师双河市
项目序号 | 项目名称 | 项目库 编号 | 实施地点 | 计划完工月份 | 责任单位 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设起至期限 | 建设地点 | 建设规模及主要内容 | 监管部门 | 项目实施情况 | 项目验收结果 | 项目类别 | [5 empty] | 受益人口数（人） | 责任单位 | 责任人 | 资金规模（万元） | [5 empty] | 拨付率 | 简要绩效目标 | 简要利益机制 | 计划完成支出时间
[13 empty] | 产业发展 | 就业项目 | 乡村建设行动 | 巩固三保障成果 | 乡村治理和精神文明建设 | 其他 |  |  |  | 小计 | 中央衔接资金 | 兵团衔接资金 | 其它涉乡村振兴资金整合 | 其他资金 | 备注（其他资金名称）
合计 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2689 | 0 | 0 | 184 | 0
1 | 铸牢中华民族共同体意识系统工程81团兴边富民行动示范团场护边员生产生活设施改善项目 | 2023-05-81-01 |  |  |  | 新建 | 2023.3-2023.9 | 81团至90团沿线护边执勤点 | （一）建筑安装工程 1.房屋建筑工程 ⑴ 13个建筑物：新建大棚7栋，砖混结构，地上一层，总建筑面积2745.74㎡；新建菜窖6个，地下一层，总建筑面积462.19㎡，具体为：81团大棚建筑面积431.76㎡,81团菜窖建筑面积79.91㎡；84团大棚建筑面积465.04㎡,84团菜窖建筑面积79.91㎡；86团大棚建筑面积325.22㎡,86团菜窖建筑面积79.91㎡；87团大棚建筑面积390.52㎡；88团大棚建筑面积178.72㎡,88团菜窖建筑面积79.91㎡；89团大棚建筑面积477.24㎡,89团菜窖建筑面积37.49㎡；90团大棚建筑面积477.24㎡,90团菜窖建筑面积105.06㎡。 ⑵ 11个构筑物：新建90团警务站雨篷1个，100mm厚岩棉夹芯板，长6.54米，宽2.2米，建筑面积14.39㎡；新建81团彩钢顶活动室7个，建筑面积98㎡；新建81团执勤房彩钢棚3个，建筑面积156㎡，配套490㎡的混凝土地面。 2.市政工程：⑴ 新建给水管网9492米，其中90团执勤点和警务站铺设自来水PE63管道3746米和阀门井5个，81团3个执勤点和警务站增设自来水管道5746米，其中PE110管道=3450米，PE90管道=1396米，PE63管道=900米；⑵新安装LED灯320盏。LED灯220V30W，用于81团铁丝网补光，配套电缆敷设线管。 （二）设备及工器具购置 1.购置监控设备15台。10台球机和5台枪机及配套设备安装在81团警务站，用于大棚和菜窖日常管理；2.购置永久标识牌和艺术字。81团警务站旁安装干挂大理石永久公示牌1座，7个大棚安装永久标识牌7块，配套安装红色艺术字等。 | 第五师民宗局 | 已完工 | 验收合格 |  |  | √ |  |  |  | 1000 | 81团社会管理综合治理办公室 | 肖强 | 568.5 | 568.5 |  |  |  |  | 100% | 该项目可大幅改善边境护边员、民兵等护边力量生活生产水平，确保护边员安得下、守得住、可致富、能传承，打造一座座守边护边的坚强堡垒。 | 建成后可极大程度改善边境1000余名护边员、民兵等护边力量生活生产水平，确保护边员安得下、守得住、可致富、能传承，打造一座座守边护边的坚强堡垒。 | 2023.11
2 | 铸牢中华民族共同体意识系统工程89团兴边富民行动示范团场建设项目 | 2023-05-89-02 |  |  |  | 新建 | 2023.3-2023.9 | 89团3连 | 3号调节池新建1800m安全防护栏，围栏高1.2m；新建一级热力管网2520m及附属设施，管径DN300-400；改造现有换热站两座，由汽水换热站改为水水换热站，更换部分设备。 | 第五师民宗局 | 已完工 | 验收合格 |  |  | √ |  |  |  | 15000 | 89团社会管理综合治理办公室 | 王永志 | 1005 | 1005 |  |  |  |  | 100% | 该项目可改善解决边境连队基础设施短板，提高边境连队居民生活质量，提升获得感、幸福感和安全感，同时加强铸牢中华民族共同体宣传教育，不断增强连队职工群众“五个认同”。 | 通过实施此项目，提高周边边境连队15000余居民的生活质量，提升获得感、幸福感和安全感，同时加强铸牢中华民族共同体宣传教育，不断增强连队职工群众“五个认同”。 | 2023.11
3 | 旅游促进各民族交往交流交融计划-第五师84团边境连队特色旅游项目 | 2023-05-84-03 |  |  |  | 新建 | 2023.3-2023.9 | 84团11连、10连、3连 | 本项目（自84团11连南入口起，至84团3连东北十字路口处），全线15公里，新建民族团结同心桥1座，微地形土方30000方土，芦苇坡栈道36米，观景台2个，修复栏杆140米，在连队及景点增加宣传栏15个，民族团结雕塑2-3米，1个，修复石柱4个，绿化地埋管网，84团连队自来水管网新建维修改造工程。 | 第五师民宗局 | 已完工 | 验收合格 |  |  | √ |  |  |  | 30000 | 84团社会管理综合治理办公室 | 李东 | 586 | 402 |  |  | 184 | 团场自筹 | 100% | 该项目通过旅游促进各民族交往交流交融，开辟了通往怪石峪景区的又一条旅游路线，促进团场旅游经济健康发展。 | 建成后，通过旅游促进各民族交往交流交融，开辟了通往怪石峪景区的又一条旅游路线，促进团场旅游经济健康发展。预计年接待游客量2万人次，带动就业400人，增收2万元/人/年，直接受益人数3万余人。 | 2023.11
4 | 铸牢中华民族共同体意识系统工程84团8连兴边富民行动示范连队产业富边牛羊养殖基地建设项目 | 2023-05-84-04 |  |  |  | 新建 | 2023.3-2023.9 | 84团8连 | 新建现代化牛羊养殖圈舍8栋，单个圈舍面积400平方米，总建筑面积3200平方米，圈舍内各设有40平方米管理房；圈舍新建配套围墙380m，青储池8个，草料库8个，新建堆粪场450平方米；新建给水管网848m，新建电力管网800m。 | 第五师民宗局 | 已完工 | 验收合格 | √ | [5 empty] | 100 | 84团社会管理综合治理办公室 | 李东 | 311.5 | 311.5 |  |  |  |  | 100% | 该项目通过出租形式扶持该连低收入家庭参与牛羊养殖，可带动该连其他职工就业，对推进产业振兴，促进畜牧养殖产业，带动职工群众兴业创业创新、增收致富具有积极的提振作用。 | 通过出租形式扶持该连10余户低收入家庭参与牛羊养殖，预计每户家庭可增收3万元/年，可带动该连其他职工就业人数20余人，项目整体受益人数达100余人，对推进产业振兴，促进畜牧养殖产业，带动职工群众兴业创业创新、增收致富具有积极的提振作用。 | 2023.11
5 | 铸牢中华民族共同体意识系统工程第五师90团边境连队特色养殖项目 | 2023-05-90-05 |  |  |  | 新建 | 2023.3-2023.9 | 90团12连 | 新建1个南美对虾、螃蟹养殖塘3318.78平方米、1个草鱼养殖池3441.80平方米、1个荷花池2529.69平方米、钓鱼台6个、木栈道369.79平方米、木质观景亭一个、铁艺围栏长473.83米、铸牢中华民族共同体意识宣传栏2个以及配套的地面硬化透水砖面积1055.24平方米；路缘石长度1058.03米；砂石道路总面积3579.72平方米，6米道路长209.02米，4.5米道路长516.8米。 | 第五师民宗局 | 已完工 | 验收合格 | √ | [5 empty] | 200 | 90团社会管理综合治理办公室 | 周华博 | 402 | 402 |  |  |  |  | 100% | 该项目可带动区域经济、旅游业发展，改善优化90团投资环境。采取“党支部+合作社+能人+职工”模式，由合作社进行经营管理，同时带动“种植+旅游”“养殖+旅游发展。 | 有形有感有效铸牢中华民族共同体意识，促进连队各族职工群众交往交流交融。同时带动区域经济、乡村旅游发展，改善优化90团投资环境。采取“党支部+合作社+能人+职工”模式，由合作社进行经营管理，按照固定收益（协商决定）进行分红，分红收益由团场统筹使用，预计带动就业80人左右，增收3万元/人/年。 | 2023.11